## 项目计划样例
美术 资源 | 场景
动画
特效
Month |  | 2017-04-01 |  |  |  | 2017-05-01 |  |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-10-01
Week |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Milestones |  | 2017-04-01 1: 5月底完成最基本的渲染设计和物理效果分享。8月底前完成大部分的屏幕后处理效果添加，10月底完成效果调优给完整版本。
功能 | 策划 | 2017-04-01 1: 完成需求分析和美术资源准备; 2017-05-01 1: 渲染框架的搭建 各种光照模型和物理渲染的实现; 2017-06-01 1: 效果持续添加 阴影，景深，屏幕空间环境光遮蔽; 2017-07-01 1: 效果持续添加 水面水下效果 Bloom效果 体积光太阳光等; 2017-08-01 1: 后处理效果 色调映射，调色板 屏幕反射，边缘; 2017-09-01 1: 雨效果，全局光照 轮廓线，抗锯齿; 2017-10-01 1: 持续优化 新效果的添加
美术
程序
项目管理
其他
备注：
1.模板供参考，可按项目需求进行调整制定。 2.参赛项目制定里程碑，项目迭代计划2-4周，每个月提交组委会一个版本，每两个月提供阶段评选DEMO。

## 项目里程碑样例
*例子：
|  | 3/12大赛启动 |  | 9/22 Demo1.0版本完成，实现最简操作功能 |  |  | 12/14 Demo3.0版本完成，实现烟花Replays编辑和分享
1/18大赛评选
|  | 8/16-9/21 Dome 1.0制作阶段 |  |  | 9/22-10/21 Dome 2.0制作阶段 |  | 10/23-12/13 Dome 3.0制作阶段 |  |  | 1/5-1-15 专家初审/网络投票
2018年 | [11 empty] | 2018年
| 3月 |  | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 12月 |  | 1月
12/15-1-4 最终demo、PPT、演示视频提交
10/22 Demo2.0版本完成，加入特殊花型、字形以及场景